**АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОДАРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_16.05.2022\_\_ №\_27\_\_

с. Благодарное

**О порядке изменения существенных условий отдельных видов**

**муниципальных контрактов в соответствии с пунктом 8 части 1**

**статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ**

**«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,**

**услуг для обеспечения государственных и**

**муниципальных нужд»**

В соответствии с [Федеральным законом](http://municipal.garant.ru/document/redirect/70353464/0) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях реализации положений [постановления](http://municipal.garant.ru/document/redirect/402110814/0) Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении отдельных видов муниципальных контрактов, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что при исполнении контрактов, заключенных Администрацией Благодарненского сельского поселения Отрадненского района и подведомственными учреждениями, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и которые заключены в соответствии с [Федеральным законом](http://municipal.garant.ru/document/redirect/70353464/0) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) для обеспечения муниципальных нужд Администрации Благодарненского сельского поселения Отрадненского района и подведомственных учреждений (далее - заказчики, контракт соответственно) допускается в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](http://municipal.garant.ru/document/redirect/70353464/95018) и частью 70 статьи 112 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется на основании решения (постановления) Администрации Благодарненского сельского поселения Отрадненского района;

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Благодарненского сельского поселения Отрадненского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 миллионов рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45.14 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного [Постановлением](http://municipal.garant.ru/document/redirect/12152341/0) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложение информации и документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 31 декабря 2022 года, и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

2. Администрации Благодарненского сельского поселения Отрадненского района и подведомственным учреждениям – инициаторам принятия решения об изменении существенных условий контракта обеспечить наличие соответствующих документов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Благодарненского сельского

поселения Отрадненского района В.Н.Разумов